## Hoja1
| Mes | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
tareas | Días | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Fase de Planificación
Analisis del Caso | bar: Abril J to Abril V
Acta de Constitución de Proyecto | bar: Abril S; Abril M; Abril J; Abril S
Aprobación del Acta | bar: Abril L
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: Abril M; Abril J; Abril S
Organización del Equipo | bar: Abril L to Abril M
Fase Análisis y Diseño | bar: Abril J to Abril S
Captura de Requerimientos Específicos | bar: Abril M to Mayo J
Análisis de Requerimientos | bar: Mayo S
Diseño de la Solución. Modelamiento | bar: Mayo M to Mayo M
Propuesta ERS | bar: Mayo J; Mayo S; Mayo L
Fase de Desarrollo
Construcción de Base de Datos | bar: Mayo M; Mayo J; Mayo S
Desarrollo de Interfaz Visual del Sistema | bar: Mayo M to Mayo J; Mayo S; Mayo M
Construcción de Sistema de Adm. de Contratos | bar: Mayo M to Mayo V
Construcción de Sistema de Adm. de Seguros | bar: Junio S; Junio L
Construccion de Sistema de Consulta de Saldos | bar: Junio M; Junio J
Construccion de Sistema de Adm. de Usuarios | bar: Junio V to Junio S
Construcción de Sistema de Adm. de Clientes | bar: Junio L to Junio M
Construccion de Sistema de Registro de Depositos | bar: Junio M to Junio J
Construccion de Sistema de Mensajeria | bar: Junio V to Junio S
Costruccion de Sistema de Descarga de Archivos | bar: Junio L to Junio M
Fase Implementación y Cierre
Pruebas de la Conexión a la Base de Datos | bar: Junio M
Pruebas de las Interfaces | bar: Junio J to Junio V
Pruebas de Funcionalidad del Sistema | bar: Junio S; Junio L to Junio M
Revision de la Documentacion | bar: Junio J
Capacitación | bar: Junio V
Cierre de Proyecto | bar: Junio S