## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Lider | 2019-05-12 | C | Necesario | medio | Cambio de diagramas | 34 | 20 | Inicio | medio | aceptado
SC-02 | Lider | 2019-06-01 | c | Necesario | alto | correcion de base de datos | 16 | 12 | inicio | alto | aceptado
SC-03 | diseñador | 2019-05-15 | C | Necesario | medio | cambio de interfaz | 33 | 35 | Inicio | medio | aceptado
SC-04 | Analista | 2019-04-25 | C | Urgente | alto | cambio requisitos funcionales | 21 | 14 | Inicio | alto | aceptado
SC-05 | Analista | 2019-04-28 | c | Necesario | medio | cambio en los diagramas | 10 | 8 | Inicio | medio | aceptado
SC-06 | cliente | 2019-06-20 | sc | Necesario | medio | cambio color letras | 30 | 28 | final | medio | aceptado